## Planilha1
***********Controle de Revisão*********** 0: Versão Original
| Número do Contrato ### |  |  |  | Pág 1 de 1
Campo de xxx
Anexo XIII - Matriz de Risco
1. O objetivo da Matriz de Riscos é alocar riscos e responsabilidades entre as PARTES para possibilitar o correto equilíbrio econômico do contrato. A Matriz de Riscos será considerada em qualquer avaliação de perdas financeiras por qualquer das PARTES quando ocorrerem eventos supervenientes que possam afetar os termos e condições contratuais originais. Não obstante o acima exposto, fica expressamente estabelecido que o conteúdo deste Anexo XIII é apenas para fins ilustrativos e não pretende ser uma lista exaustiva e completa de todos os riscos, obrigações e responsabilidades da CONTRATADA nos termos do Contrato.
2. Os planos de ação para mitigação de riscos sob responsabilidade contratual da PETROBRAS são descritos apenas como referência. A PETROBRAS não será obrigada a realizar tal plano e a PETROBRAS reserva-se o direito de revisar e executar ações para mitigar riscos de acordo com as informações e recursos mais atualizados disponíveis durante o desenvolvimento do projeto.
3. A alocação dos impactos dos riscos identificados nesta Matriz de Risco deverá respeitar os limites de responsabilidades definidos no Contrato.
RISCO ID | RISCO (Causas e Consequências) | IMPACTO DE RISCO | PLANO DE AÇÃO | Responsabilidade Contratual
|  |  |  | PETROBRAS | CONTRATADA
1 | Impacto de custo e prazo decorrentes de atraso no fornecimento de materiais, consumíveis, Sobressalentes de Operação, Partes e Peças de Reposição sob responsabilidade da CONTRATADA. | Danos materiais à Unidade e perda de produção | Os planos de mitigação serão estabelecidos pela CONTRATADA em seu Plano de Gestão de Riscos. |  | X
2 | Impactos em prazo e custos decorrentes de atraso na data acordada de fornecimento de bens tagueados e/ou não tagueados expressamente definidos como de responsabilidade da Petrobras. | Perda de produção | A ser desenvolvido pela PETROBRAS. | X
3 | Paralisação parcial ou total das atividades por órgãos reguladores e/ou fiscalizadores (Ex. ANP, Marinha, IBAMA, SRTE e ANVISA) e certificadores (Sociedade Classificadora) entre outros, devido ao descumprimento de requisitos legais da CONTRATADA. | Perda de produção | Os planos de mitigação serão estabelecidos pela CONTRATADA em seu Plano de Gestão de Riscos. |  | X
4 | Atraso na aprovação das licenças ambientais pelo IBAMA por descumprimento de requisitos ambientais não causados ​​pela CONTRATADA ou suas Subcontratadas. | Perda de produção | A ser desenvolvido pela PETROBRAS. | X
5 | Atraso no cronograma de interligações dos poços devido a atraso na mobilização das equipes ou falhas durante as operações de pull-in dos risers no FPSO, imputáveis à CONTRATADA. | Perda de produção | Os planos de mitigação serão estabelecidos pela CONTRATADA em seu Plano de Gestão de Riscos. |  | X
6 | Atraso no cronograma de interligações dos poços devido a falhas durante as operações de pull-in dos risers no FPSO, imputáveis à Petrobras. | Perda de produção | A ser desenvolvido pela PETROBRAS. | X
7 | Indisponibilidade de sistemas operacionais devido a falha operacional ou defeito dos materiais, consumíveis, sobressalentes de Operação, Partes e Peças de Reposição fornecidos por parte da CONTRATADA. | Danos materiais à Unidade e perda de produção | Os planos de mitigação serão estabelecidos pela CONTRATADA em seu Plano de Gestão de Riscos. |  | X
8 | Impacto de custo e paralisação parcial ou total das atividades devido a atraso na aprovação pela PETROBRAS de fornecimento das Partes e Peças de Reposição. | Perda de produção | A ser desenvolvido pela PETROBRAS. | X
9 | Impacto de custo e paralisação parcial ou total das atividades devido a atraso no fornecimento pela CONTRATADA de Bens Operacionais, Sobressalentes de Operação e Partes e Peças de Reposição, ou não fornecimento destes, ou ainda o fornecimento com defeitos. | Perda de produção | A ser desenvolvido pela PETROBRAS. |  | X
10 | Impacto de custo e paralisação parcial ou total das atividades devido a atraso na solicitação pela CONTRATADA para fornecimento de equipamentos pela PETROBRAS. | Perda de produção | A ser desenvolvido pela PETROBRAS. |  | X
11 | Impacto de custo e paralisação parcial ou total das atividades devido a atraso no fornecimento de equipamentos pela PETROBRAS. | Perda de produção | A ser desenvolvido pela PETROBRAS. | X
12 | Impacto de custo e paralisação parcial ou total das atividades devido a fornecimento de equipamentos defeituosos pela PETROBRAS. | Perda de produção | A ser desenvolvido pela PETROBRAS. | X
13 | Falha operacional, defeito ou indisponibilidade de sistemas operacionais decorrentes de operação ou manutenção inadequada pela Contratada em sistemas e equipamentos incluindo Capital Spares, Operational Goods, Partes e Peças de Reposição, Sobressalentes de Operação e equipamentos. | Danos materiais à Unidade e perda de produção | Os planos de mitigação serão estabelecidos pela CONTRATADA em seu Plano de Gestão de Riscos. |  | X
14 | Acidente decorrente de operação ou manutenção inadequada pela Contratada. | Danos materiais à Unidade, pessoas ou meio ambiente e perda de produção | Os planos de mitigação serão estabelecidos pela CONTRATADA em seu Plano de Gestão de Riscos. |  | X
15 | Impactos em prazo e custos decorrentes de operação ou manutenção inadequada pela Petrobras durante o período de operação assistida, a despeito de orientação contrária pela Contratada. | Danos materiais à Unidade, pessoas ou meio ambiente e perda de produção | A ser desenvolvido pela PETROBRAS. | X
16 | Impactos em prazo e custos decorrentes de operação ou manutenção inadequada pela Petrobras durante o período de operação assistida, devido a orientação equivocada pela Contratada. | Danos materiais à Unidade, pessoas ou meio ambiente e perda de produção | Os planos de mitigação serão estabelecidos pela CONTRATADA em seu Plano de Gestão de Riscos. |  | X
Note on A11: Código do Sistema de Gerenciamento de Risco. Sua impotância está associada a relação necessária entre a Gestão de Riscos do Projeto e a Matriz de Riscos Contratual
Note on C11: Descrição clara e objetiva do risco de acordo com o Sistema de Gestão de Riscos (SGR).
Note on I11: Medidas para minimizar ou compensar os impactos do risco.