## Index
Navigation Panel
Appendix 1 - C&A - Pipe - Spool
Appendix 2 - C&A - Pipe - Joint
Appendix 3 - C&A - Pipe - Support
Appendix 4 - C&A - Pipe - Valves
Appendix 5 - C&A - Structure
Appendix 6 - C&A - Structure - Joint
Appendix 7 - C&A - equipment
Appendix 8 - C&A - EIT
Appendix 9 - C&A - Coating
Appendix 10 - Procurement
Appendix 11 - Engineering
Appendix 12 - Planning - rundown_curves
Appendix 13 - Planning - Physical_S_Curves
Appendix 14 - Planning - Financial_S_Curves
Appendix 15 - Planning - resouce_histogram
Appendix 16 - Planning - executive_summary
Appendix 17 - Planning - programming
Appendix 18 - Planning - programming - item
Appendix 19 - Planning - milestones
Appendix 20 - Planning - risk
Appendix 21 - Planning - action_plan
Appendix 22 - Planning - KPI
Appendix 23 - Safety Studies
Appendix 24 - Standardized Color for 3D Model

## Data
Item | Specificity1 | Specificity2 | Specificity 3 | attributes | attributes_revision | modify | data_type | attribute_description | attributes_type | fill_option_1 | fill_option_2 | fill_option_3 | fill_option_4 | fill_option_5 | fill_option_6 | fill_option_7 | fill_option_8 | fill_option_9 | fill_option_10 | fill_option_11 | fill_option_12 | fill_option_13 | fill_option_14 | fill_option_15 | fill_option_16 | fill_option_17 | fill_option_18 | fill_option_19 | fill_option_20 | fill_option_21 | fill_option_22 | fill_option_23 | fill_option_24 | fill_option_25 | fill_option_26 | fill_option_27 | fill_option_28 | fill_option_29 | fill_option_30 | fill_option_31 | fill_option_32 | fill_option_33 | fill_option_34 | fill_option_35 | fill_option_36 | fill_option_37 | fill_option_38 | fill_option_39 | fill_option_40 | fill_option_41 | fill_option_42 | fill_option_43 | fill_option_44 | fill_option_45 | fill_option_46 | fill_option_47 | fill_option_48 | fill_option_49 | fill_option_50 | fill_option_51 | fill_option_52 | fill_option_53 | fill_option_54 | fill_option_55 | fill_option_56 | fill_option_57 | fill_option_58 | fill_option_59 | fill_option_60 | fill_option_61 | fill_option_62 | fill_option_63 | fill_option_64 | fill_option_65 | fill_option_66 | fill_option_67 | fill_option_68 | fill_option_69 | fill_option_70 | fill_option_71 | fill_option_72 | fill_option_73 | fill_option_74 | fill_option_75 | fill_option_76 | fill_option_77 | fill_option_78
1 | C&A | Pipe | Spool | hull_or_topsides | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | hull | topsides
2 | C&A | Pipe | Spool | block_or_module | 1 | name_change | SYS Short Description Text 255 | Block for hull or module for Topsides | specific_attribute
3 | C&A | Pipe | Spool | site_fabrication | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Where the spool will be fabricate | specific_attribute
4 | C&A | Pipe | Spool | site_assembly | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Where the spool will be assembly | specific_attribute
5 | C&A | Pipe | Spool | sop | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SOP code (if necessary) | specific_attribute
6 | C&A | Pipe | Spool | ssop | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SSOP code (if necessary) | specific_attribute
7 | C&A | Pipe | Spool | sth | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | STH report number | specific_attribute
8 | C&A | Pipe | Spool | isometric_number | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | isometric_number | specific_attribute
9 | C&A | Pipe | Spool | Isometric_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Isometric_revision | specific_attribute
10 | C&A | Pipe | Spool | P&ID_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | P&ID number | specific_attribute
11 | C&A | Pipe | Spool | P&ID_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | P&ID_revision | specific_attribute
12 | C&A | Pipe | Spool | sheet_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Spool shop/fabrication drawing number. | specific_attribute
13 | C&A | Pipe | Spool | elevation | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | The dimension of the elevation that the spool is physically assembled. | specific_attribute
14 | C&A | Pipe | Spool | manufacture | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Contractor / Site of manufacture. | specific_attribute
15 | C&A | Pipe | Spool | pipe_Line | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe Line number (product - line number) | specific_attribute
16 | C&A | Pipe | Spool | pipe_system | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe system number (System Description) | specific_attribute
17 | C&A | Pipe | Spool | Spool | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Spool number | primary_key
18 | C&A | Pipe | Spool | piperun | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Engineering pipeline attribute, with complete line code with line diameter. For exemple: 4"-P-H10N-4213-PP. Pipeline also exists but for example, it would be only the product and the line number: P-4213. | specific_attribute
19 | C&A | Pipe | Spool | diameter_ | 0 | no_ change | Decimal Amount | Spool Diameter | specific_attribute
20 | C&A | Pipe | Spool | thickness | 0 | no_ change | Decimal Amount | Spool Thickness | specific_attribute
21 | C&A | Pipe | Spool | weight | 0 | no_ change | Decimal Amount | Spool Weight. | specific_attribute
22 | C&A | Pipe | Spool | surface_area | 0 | no_ change | Decimal Amount | Spool Surface_Area. | specific_attribute
23 | C&A | Pipe | Spool | internal_coating | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | Yes | No
24 | C&A | Pipe | Spool | internal_coating_type | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Spool Internal_Coating_Type. | specific_attribute
25 | C&A | Pipe | Spool | internal_coating_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Spool Internal_Coating_Report Number | specific_attribute
26 | C&A | Pipe | Spool | insulation | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | Yes | No
27 | C&A | Pipe | Spool | insulation_type | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | NI (No isolation) | PP(Personal Protection)
28 | C&A | Pipe | Spool | metal | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | AC | AL | AI | D | SD
29 | C&A | Pipe | Spool | SPEC_BR | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe BR number (Br Description) | specific_attribute
30 | C&A | Pipe | Spool | PN | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Part Number according to the ASME | specific_attribute
31 | C&A | Pipe | Spool | dimensional_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Spool Dimensional_Report number | specific_attribute
32 | C&A | Pipe | Spool | material_specification | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Spool Material_Specification | specific_attribute
33 | C&A | Pipe | Spool | chemical_cleaning | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | Yes | No
34 | C&A | Pipe | Spool | coating_type | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Spool Coating_Type | specific_attribute
35 | C&A | Pipe | Spool | coating_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Spool Coating_Report number | specific_attribute
36 | C&A | Pipe | Spool | coating_touchup | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe touchup number (Touchup Description) | specific_attribute
37 | C&A | Pipe | Spool | status_spool | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | 00 - WS - Spool Canceled | 01 - WS - Spool Hold | 02 - WS - Waiting for material | 03 - WS - Not Allocated | 04 - WS - Not Started | 05 - WS - Waiting Coupling | 06 - WS - Waiting Material List Registration | 07 - WS - Wainting for Alloy Identification | 08 - WS - Wainting Welding | 09 - WS - Waiting PT 1st Repair | 10 - WS - Waiting PT 2nd Repair | 11 - WS - Waiting Welding 1st Repair | 12 - WS - Waiting Welding 2nd Repair | 13 - WS - Waiting Visual | 14 - WS - Waiting Visual 1st Repair | 15 - WS - Waiting Visual -2nd Repair | 16 - WS - Wainting Approval Threaded/Glued Joint | 17 - WS - Wainting PT/MT | 18 - WS - Wainting PT before PWHT | 19 - WS - Wainting RT/Paut | 20 - WS - Wainting hardness test | 21 - WS - Wainting PWHT | 22 - WS - Wainting hardness after PWHT | 23 - WS - Wainting PT after PWHT | 24 - WS - Wainting RT/Paut after PWHT | 25 - WS - Wainting tightness | 26 - WS - Wainting ferrite test | 27 - WS - Wainting traceability TAG | 28 - WS - Wainting dimensional | 29 - WS - Wainting Hydrostatic test | 30 - WS - Wainting for painting condition definition | 31 - WS - Wainting Metallization | 32 - WS - Wainting Metallization/Coating | 33 - WS - Wainting Coating/Painting | 34 - WS - Wainting electroplating | 35 - WS - Wainting iron-blast/Primer | 36 - WS - Wainting Intermediate Painting | 37 - WS - Wainting Painting finishing | 38 - Assembly not started | 39 - C&A - Wainting Coupling | 40 - C&A - Wainting Material List Registration | 41 - C&A - Wainting Alloy Identification | 42 - C&A - Wainting Welding | 43 - C&A - Waiting PT 1st Repair | 44 - C&A - Waiting PT 2nd Repair | 45 - C&A - Wainting Welding 1st Repair | 46 - C&A - Wainting Welding 2nd Repair | 47 - C&A - Wainting Visual | 48 - C&A - Wainting Visual 1st Repair | 49 - C&A - Wainting Visual 2nd Repair | 50 - C&A - Approval Threaded/Glued Joint | 51 - C&A - Wainting PT/MT | 52 - C&A - Wainting PT before PWHT | 53 - C&A - Wainting RT/Paut | 54 - C&A - Wainting hardness test | 55 - C&A - Wainting PWHT | 56 - C&A - Wainting hardness test after PWHT | 57 - C&A - Wainting PT after PWHT | 58 - C&A - Wainting RT/Paut after PWHT | 59 - C&A - Wainting tighness | 60 - C&A - Wainting thickness measurement | 61 - C&A - Wainting support joint | 62 - C&A - Wainting traceability | 63 - C&A - Wainting field dimensional | 64 - C&A - Wainting Metallization | 65 - C&A - Waiting for Metalization/Coating | 66 - C&A - Waiting for Coating/Painting | 67 - C&A- Waiting for Galvanization | 68 - C&A - Waiting for painting | 69 - C&A - Waiting for Support | 70 - C&A - Waiting for Hydrostatic test | 71 - C&A - Waiting for Washing | 73 - C&A - Waiting for Accessories | 73 - C&A - Waiting for Painting touch | 74 - C&A - Waiting Thermal Insulation | 75 - C&A - Waiting for conditioning | 76 - C&A - Waiting for Documentation | 77 - C&A - Spool Assembled and Released
38 | C&A | Pipe | Joint | hull_or_topside | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | hull | topsides
39 | C&A | Pipe | Joint | block_or_module | 1 | name_change | SYS Short Description Text 255 | Block for hull or module for Topsides | specific_attribute
40 | C&A | Pipe | Joint | P&ID_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | P&ID number | specific_attribute
41 | C&A | Pipe | Joint | P&ID_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | P&ID_revision | specific_attribute
42 | C&A | Pipe | Joint | sop | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SOP code (if necessary) | specific_attribute
43 | C&A | Pipe | Joint | ssop | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SSOP code (if necessary) | specific_attribute
44 | C&A | Pipe | Joint | sth | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | sth | specific_attribute
45 | C&A | Pipe | Joint | Spool | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Spool | foreign_key
46 | C&A | Pipe | Joint | Joint | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint number | primary_key
47 | C&A | Pipe | Joint | diameter_ | 0 | no_ change | Decimal Amount | Joint Diameter. | specific_attribute
48 | C&A | Pipe | Joint | FW_PW | 0 | no_ change | Pull Down | Field Weld or Pipeshop Welding | specific_attribute | FW | PW
49 | C&A | Pipe | Joint | weld_type | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Weld_Type. | specific_attribute
50 | C&A | Pipe | Joint | inpection_class | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Inpection_Class. | specific_attribute
51 | C&A | Pipe | Joint | weld_volume | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Weld_Volume. | specific_attribute
52 | C&A | Pipe | Joint | fit_up | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Fit_up report number. | specific_attribute
53 | C&A | Pipe | Joint | 1st_repair_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint 1St_Repair_Report number | specific_attribute
54 | C&A | Pipe | Joint | 2st_repair_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint 2St_Repair_Report number | specific_attribute
55 | C&A | Pipe | Joint | visual | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Visual Report number | specific_attribute
56 | C&A | Pipe | Joint | visual__1st_repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Visual _1St_Repair Report number | specific_attribute
57 | C&A | Pipe | Joint | visual__2nd_repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Visual _2Nd_Repair Report number | specific_attribute
58 | C&A | Pipe | Joint | MT_pt_before_welding | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Magnetic particle testing/Penetrating Liquid Testing | specific_attribute
59 | C&A | Pipe | Joint | MT_PT_bevel | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Magnetic particle testing/Penetrating Liquid Testing | specific_attribute
60 | C&A | Pipe | Joint | MT_PT_weld | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Penetrating Liquids and Magnetic Particles Report number | specific_attribute
61 | C&A | Pipe | Joint | MT_PT_1st_Repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Mt_Pt_1St_Repair Report number | specific_attribute
62 | C&A | Pipe | Joint | MT_PT_2nd_Repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Mt_Pt_2Nd_Repair Report number | specific_attribute
63 | C&A | Pipe | Joint | RT_Paut | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Raio X testing/Phase Array Ultrasonic Testing (PAUT) | specific_attribute
64 | C&A | Pipe | Joint | RT_Paut_1st_Repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint RX test / Phased Array test _1St_Repair Report number | specific_attribute
65 | C&A | Pipe | Joint | RT_Paut_2st_Repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint RX test / Phased Array test_2St_Repair Report number | specific_attribute
66 | C&A | Pipe | Joint | hardness_test | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint hardness teste report number | specific_attribute
67 | C&A | Pipe | Joint | PWHT | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Post Weld Heat Treatment | specific_attribute
68 | C&A | Pipe | Joint | PMI | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Positive Material Identification | specific_attribute
69 | C&A | Pipe | Joint | ferrite_test | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Ferrite Test | specific_attribute
70 | C&A | Pipe | Joint | remark | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe remark number (Remark Description) | specific_attribute
71 | C&A | Pipe | Joint | WPS | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Welding Procedure Specification | specific_attribute
72 | C&A | Pipe | Joint | heat_1 | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Heat Number from the material of side 1 | specific_attribute
73 | C&A | Pipe | Joint | Lot_1 | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe 1 number (product - 1 number) | specific_attribute
74 | C&A | Pipe | Joint | Heat_2 | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Heat Number 2 | specific_attribute
75 | C&A | Pipe | Joint | Lot_2 | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe 2 number (product - 2 number) | specific_attribute
76 | C&A | Pipe | Joint | 1st_Consumable | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Consumable Certificate from the 1st welding Process | specific_attribute
77 | C&A | Pipe | Joint | 2nd_Consumable | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Consumable Certificate from the 2nd welding Process | specific_attribute
78 | C&A | Pipe | Joint | welder_number_root | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Welder_Number_Root Number | specific_attribute
79 | C&A | Pipe | Joint | welder_number_root__1st_repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Welder_Number_Root_ 1St_Repair Number | specific_attribute
80 | C&A | Pipe | Joint | welder_number_root__2st_repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Welder_Number_Root_ 2St_Repair Number | specific_attribute
81 | C&A | Pipe | Joint | welder_number_buildup | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Welder_Number_Buildup Number | specific_attribute
82 | C&A | Pipe | Joint | welder_number_buildup_1st_Repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe Repair number (product - repair number) | specific_attribute
83 | C&A | Pipe | Joint | welder_number_buildup_2st_Repair | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe Repair number (product - repair number) | specific_attribute
84 | C&A | Pipe | Joint | status_pipe_joint | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | 00 - Joint not started | 01 - Wainting coupling | 02 - Wainting fitup visual | 03 - Wainting Welding | 04 - Wainting Approval Threaded/Glued Joint | 05- Waiting PT 1st Repair | 06 - Waiting PT 2nd Repair | 07 - Waiting Welding 1st Repair | 08 - Waiting Welding 2nd Repair | 09 - WS - Waiting Visual 1st Repair | 10 - Waiting Visual -2nd Repair | 11 - Wainting PT/MT | 12 - Wainting PT before PWHT | 13 - Wainting RT/Paut | 14 - Wainting hardness test | 15 - Wainting PWHT | 16 - Wainting hardness after PWHT | 17 - Wainting PT after PWHT | 18 - Wainting RT/Paut after PWHT | 19 - Approved Weld
85 | C&A | Pipe | Support | hull_or_topside | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | hull | topsides
86 | C&A | Pipe | Support | block_or_module | 1 | name_change | SYS Short Description Text 255 | Pipe module number (Module Description) | specific_attribute
87 | C&A | Pipe | Support | site_fabrication | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe fabrication Site. | specific_attribute
88 | C&A | Pipe | Support | site_assembly | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe assembly Site. | specific_attribute
89 | C&A | Pipe | Support | support_tag | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe tag number | primary_key
90 | C&A | Pipe | Support | pipe_line | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe line number | specific_attribute
91 | C&A | Pipe | Support | spool | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe spool number | foreign_key
92 | C&A | Pipe | Support | isometric_number | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe number number | specific_attribute
93 | C&A | Pipe | Support | Isometric_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe isometric revision number | specific_attribute
94 | C&A | Pipe | Support | support_type | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Typical support code. | specific_attribute
95 | C&A | Pipe | Support | manufacture | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Pipe manufacture site | specific_attribute
96 | C&A | Pipe | Support | weight | 0 | no_ change | Decimal Amount | weight | specific_attribute
97 | C&A | Pipe | Support | status_pipe_support | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | 00 - Not Started | 01 - Wainting Manufacture | 02 - Waiting Painting | 03 - Assembly not started | 04 - Waiting Welding | 05 - Waiting Field Painting | 06 - Assembled Support
98 | C&A | Pipe | Valves | valve | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | valve tag | primary_key
99 | C&A | Pipe | Valves | drawing_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | drawing_no | specific_attribute
100 | C&A | Pipe | Valves | P&ID_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | P&ID number | specific_attribute
101 | C&A | Pipe | Valves | P&ID_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | P&ID_revision | specific_attribute
102 | C&A | Pipe | Valves | pipe_line | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | valve pipe_line number | specific_attribute
103 | C&A | Pipe | Valves | isometric_number | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | isometric_number | specific_attribute
104 | C&A | Pipe | Valves | Isometric_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Isometric_revision | specific_attribute
105 | C&A | Pipe | Valves | manufacture | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Valve Vendor / Supplyer | specific_attribute
106 | C&A | Pipe | Valves | model_manufacture | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Valve vendor / Supplyer Model / type | specific_attribute
107 | C&A | Pipe | Valves | diamenter | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Valve Diameter. | specific_attribute
108 | C&A | Pipe | Valves | status_pipe_valves | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | 00 - Not received | 01 - Assembly not started | 02 - Assembled Valve
109 | C&A | Structure | null | hull_or_topside | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | hull_or_topside | specific_attribute
110 | C&A | Structure | null | block_or_module | 1 | name_change | SYS Short Description Text 255 | Block for hull or module for Topsides | specific_attribute
111 | C&A | Structure | null | structure_type | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Primary, secondary or terciary structure. | specific_attribute
112 | C&A | Structure | null | structure_element | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | This is the primary key of the worksheet, it is a code that identifies the structural element to be possible to join in the 3D model. | primary_key
113 | C&A | Structure | null | structure_type | 0 | no_ change | Pull Down | Is repeated. Can be cancelled. | specific_attribute | Primary | Secondary | Tertiary
114 | C&A | Structure | null | drawing_br | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Petrobras Drawing Reference | specific_attribute
115 | C&A | Structure | null | drawing_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | drawing_revision | specific_attribute
116 | C&A | Structure | null | assembly_drawing | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | We already have an attribute for shop drawing with the name manufacture_drawing. Assembly_drawing are the assembly drawings that the contractor usually issues to field personnel. | specific_attribute
117 | C&A | Structure | null | assembly_drawing_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Structure assembly drawing revision | specific_attribute
118 | C&A | Structure | null | manufacture_drawing | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Manufacture Drawing Number | specific_attribute
119 | C&A | Structure | null | manufacture_drawing_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Structure manufacture drawing revision | specific_attribute
120 | C&A | Structure | null | material_specification | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Material description | specific_attribute
121 | C&A | Structure | null | weight | 0 | no_ change | Decimal Amount | weight | specific_attribute
122 | C&A | Structure | null | coating_type | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | coating_type | specific_attribute
123 | C&A | Structure | null | coating_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | coating_report | specific_attribute
124 | C&A | Structure | null | coating_touchup | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | coating_touchup | specific_attribute
125 | C&A | Structure | null | status_structure | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | 00 - Not Started | 01 - Wainting Manufacture | 02 - Waiting Painting | 03 - Assembly not started | 04 - Waiting Welding | 05 - Waiting Inspection | 06 - Assembled Structure
126 | C&A | Structure | Joint | hull_or_topside | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | hull_or_topside | specific_attribute
127 | C&A | Structure | Joint | block_or_module | 1 | name_change | SYS Short Description Text 255 | Block for hull or module for Topsides | specific_attribute
128 | C&A | Structure | Joint | structure_element | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Structure element tag | foreign_key
129 | C&A | Structure | Joint | joint | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Structure Joint tag | primary_key
130 | C&A | Structure | Joint | WW_FW | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Workshop Weld / Field Weld | specific_attribute
131 | C&A | Structure | Joint | weld_type | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Weld_Type (root/buildup) | specific_attribute
132 | C&A | Structure | Joint | weld_extension | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Weld extension in mm. | specific_attribute
133 | C&A | Structure | Joint | group | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Structure group | specific_attribute
134 | C&A | Structure | Joint | inspection_level | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | inspection_level | specific_attribute
135 | C&A | Structure | Joint | WPS | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Welding Procedure Specification | specific_attribute
136 | C&A | Structure | Joint | fit_up | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint fit_up report number | specific_attribute
137 | C&A | Structure | Joint | visual | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint Visual report number | specific_attribute
138 | C&A | Structure | Joint | PT | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Penetrating Liquid Testing Report Number | specific_attribute
139 | C&A | Structure | Joint | MT | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Magnetic particle testing Report Number | specific_attribute
140 | C&A | Structure | Joint | RX_US | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Raio X testing/Ultrasonic Testing Report Number | specific_attribute
141 | C&A | Structure | Joint | final_dimensional | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Final Dimensional Assembly Report Number | specific_attribute
142 | C&A | Structure | Joint | welder_number_root | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | welder_number_root | specific_attribute
143 | C&A | Structure | Joint | welder_number_buildup | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | welder_number_buildup | specific_attribute
144 | C&A | Structure | Joint | consumable | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Structure Consumable report number | specific_attribute
145 | C&A | Structure | Joint | status_structure_joint | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Joint last step concluded | specific_attribute
146 | C&A | equipment | null | hull_or_topside | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | hull_or_topside | specific_attribute
147 | C&A | equipment | null | block_or_module | 1 | name_change | SYS Short Description Text 255 | Block for hull or module for Topsides | specific_attribute
148 | C&A | equipment | null | sop | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SOP code (if necessary) | specific_attribute
149 | C&A | equipment | null | ssop | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SSOP code (if necessary) | specific_attribute
150 | C&A | equipment | null | equipment_tag | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | equipment_tag | primary_key
151 | C&A | equipment | null | function_test | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Function Test Report Number | specific_attribute
152 | C&A | equipment | null | manufacturer | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Equip. Vendor / Supplyer | specific_attribute
153 | C&A | equipment | null | model_manufacturer | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Equip. Vendor / Supplyer model / type | specific_attribute
154 | C&A | equipment | null | Elevation_or_compartment | 1 | name_change | SYS Short Description Text 255 | Elevation | specific_attribute
155 | C&A | equipment | null | Equipament_Tag | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Repeated - cancel | specific_attribute
156 | C&A | equipment | null | Description_Tag | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Description Tag | specific_attribute
157 | C&A | equipment | null | Drawing_No. | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Drawing No. Equipment General Arrangement Drawing - w/ foot prints | specific_attribute
158 | C&A | equipment | null | drawing_Revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | drawing_Revision | specific_attribute
159 | C&A | equipment | null | status_equipment | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | 00 - Not received | 01 - Assembly not started | 02 - Waiting Inspection | 03 - Assembled Equipment
160 | C&A | EIT | null | hull_or_topside | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | hull_or_topside | specific_attribute
161 | C&A | EIT | null | block_or_module | 1 | name_change | SYS Short Description Text 255 | Block for hull or module for Topsides | specific_attribute
162 | C&A | EIT | null | sop | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SOP code (if necessary) | specific_attribute
163 | C&A | EIT | null | ssop | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SSOP code (if necessary) | specific_attribute
164 | C&A | EIT | null | eit_tag | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | eit_tag | primary_key
165 | C&A | EIT | null | item_type | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | Cable | Junction Box | Equipament | MCT | Cable Trays | Painel | Support | Suporte a quente | Reflector | Light Fixture | Electrical grounding | Tubing | Instrument
166 | C&A | EIT | null | quantity | 0 | no_ change | Decimal Amount | quantity | specific_attribute
167 | C&A | EIT | null | quantity_unit | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | quantity unit | specific_attribute
168 | C&A | EIT | null | pullin_cable_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | pullin_cable_report number | specific_attribute
169 | C&A | EIT | null | conection_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | conection_report number | specific_attribute
170 | C&A | EIT | null | assembly_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | assembly_report number | specific_attribute
171 | C&A | EIT | null | hydrostec_test | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Apply to tubbing / Report Number | specific_attribute
172 | C&A | EIT | null | calibration_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | calibration_report number | specific_attribute
173 | C&A | EIT | null | continuity_test | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | continuity_test report number | specific_attribute
174 | C&A | EIT | null | megger_test | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | megger_test report number | specific_attribute
175 | C&A | EIT | null | HIPOT_test | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | HIPOT_test report number | specific_attribute
176 | C&A | EIT | null | status_eit | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | 00 - Not received | 01 - Assembly not started | 02 - Waiting Inspection | 05 - Assembled Item
177 | C&A | Coating | null | hull_or_topsides | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | hull | topsides
178 | C&A | Coating | null | Mega_block | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | If it is a hull, inform the mega block | specific_attribute
179 | C&A | Coating | null | block_or_module | 1 | name_change | SYS Short Description Text 255 | Block for hull or module for Topsides | specific_attribute
180 | C&A | Coating | null | discipline | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | Piping | Structure
181 | C&A | Coating | null | item_type | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | outfitting | primary | secondary | tertiary | spool | support
182 | C&A | Coating | null | item | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Identification of component that will be paiting, hull block assembly erections joints | foreign_key
183 | C&A | Coating | null | painting_system_code_petrobras | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Painting System PETROBRAS | specific_attribute
184 | C&A | Coating | null | painting_system_code_contractor | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Painting System CONTRACTOR | specific_attribute
185 | C&A | Coating | null | primary_surface_preparation_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Report Number of Abrasive Blast Primary | specific_attribute
186 | C&A | Coating | null | secondary_surface_preparation_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Report Number of Abrasive Blast Secondary | specific_attribute
187 | C&A | Coating | null | painting_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Number of Paiting Inspection Report | specific_attribute
188 | C&A | Coating | null | touchup_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Number of Touchup Report | specific_attribute
189 | C&A | Coating | null | field_painting_report | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Number of Field Inspection Report | specific_attribute
190 | C&A | Coating | null | surface_preparation_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no
191 | C&A | Coating | null | 1st_coating_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no
192 | C&A | Coating | null | 2nd_coating_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no
193 | C&A | Coating | null | 3rd_coating_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no
194 | C&A | Coating | null | 4th_coating_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no
195 | C&A | Coating | null | date_surface_preparation_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date Plan for Owner Surface Preparation Inspection | specific_attribute
196 | C&A | Coating | null | date_1st_coating_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date Plan for Owner 1st Coating Inspection | specific_attribute
197 | C&A | Coating | null | date_2nd_coating_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date Plan for Owner 2nd Coating Inspection | specific_attribute
198 | C&A | Coating | null | date_3rd_coating_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date Plan for Owner 3rd Coating Inspection | specific_attribute
199 | C&A | Coating | null | date_4th_coating_holdpoint_inspection | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date Plan for Owner 4th Coating Inspection | specific_attribute
200 | C&A | Coating | null | problems_history | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | problems_history description | specific_attribute
201 | C&A | Coating | null | status_coating | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | 00 - Waiting Surface Preparation | 01 - Waiting First Coating | 02 - Waiting Second Coating | 03 - Waiting Third Coating | 04 - Waiting Fourth Coating | 05 - Wainting Surface Preparation Field | 06 - Waiting Field Painting | 07 - Wainting Inspection Field | 08 - Coating Approved
202 | Procurement | null | null | hull_or_topside | 1 | delete |  |  | specific_attribute | hull | topsides
203 | Procurement | null | null | module | 1 | delete |  | module | specific_attribute
204 | Procurement | null | null | Request_Document | 1 | delete |  | Request_Document Number | specific_attribute
205 | Procurement | null | null | request_document_revision | 1 | delete |  | request_document_revision | specific_attribute
206 | Procurement | null | null | item_tag | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | item_tag | primary_key
207 | Procurement | null | null | SOP | 1 | delete |  | SOP code (if necessary) | specific_attribute
208 | Procurement | null | null | SSOP | 1 | delete |  | SSOP code (if necessary) | specific_attribute
209 | Procurement | null | null | PO | 1 | delete |  | PO code (if necessary) | specific_attribute
210 | Procurement | null | null | PO_revision | 1 | delete |  | PO_revision | specific_attribute
211 | Procurement | null | null | PO_item | 1 | delete |  | PO_item | specific_attribute
212 | Procurement | null | null | discipline | 1 | delete |  |  | specific_attribute | Mechanics | Piping | Eletric | Instrumentation | Telecom | Security | Structure
213 | Procurement | null | null | manufacture | 1 | delete |  | manufacture | specific_attribute
214 | Procurement | null | null | model_manufacturer | 1 | delete |  | model_manufacturer | specific_attribute
215 | Procurement | null | null | type | 1 | delete |  |  | specific_attribute | Bulk Material | Tagged Item
216 | Procurement | null | null | item_description | 1 | delete |  | item_description | specific_attribute
217 | Procurement | null | null | BR_code | 1 | delete |  | Code PETROBRAS | specific_attribute
218 | Procurement | null | null | Contractor_Code | 1 | delete |  | Contractor_Code Number | specific_attribute
219 | Procurement | null | null | SPEC | 1 | delete |  | SPEC code (if necessary) | specific_attribute
220 | Procurement | null | null | Dim_#1 | 1 | delete |  | Dimmension #1 | specific_attribute
221 | Procurement | null | null | Dim_#2 | 1 | delete |  | Dimmension #2 | specific_attribute
222 | Procurement | null | null | Dim_#3 | 1 | delete |  | Dimmension #3 | specific_attribute
223 | Procurement | null | null | quantity | 1 | delete |  | quantity | specific_attribute
224 | Procurement | null | null | quantity_unit. | 1 | delete |  |  | specific_attribute | m | m² | Un.
225 | Procurement | null | null | balance_to_Buy | 1 | delete |  | balance_to_Buy quantity | specific_attribute
226 | Procurement | null | null | dispatcher | 1 | delete |  | dispatcher | specific_attribute
227 | Procurement | null | null | origin | 1 | delete |  | origin | specific_attribute
228 | Procurement | null | null | inspection_type | 1 | delete |  |  | specific_attribute | A | B | C
229 | Procurement | null | null | Inspetor_residente | 1 | delete |  | Inspector name / code | specific_attribute
230 | Procurement | null | null | PIM_foreseen | 1 | delete |  | PIM_foreseen date | specific_attribute
231 | Procurement | null | null | PIM_confirmed | 1 | delete |  | PIM_confirmed date | specific_attribute
232 | Procurement | null | null | PIM_actual_date | 1 | delete |  | PIM_actor name / code | specific_attribute
233 | Procurement | null | null | IMETRO_certificate | 1 | delete |  |  | specific_attribute | yes | no
234 | Procurement | null | null | IMETRO_foreseen | 1 | delete |  | INMETRO_foreseen date | specific_attribute
235 | Procurement | null | null | IMETRO_actual_date | 1 | delete |  | IMETRO_actual_date | specific_attribute
236 | Procurement | null | null | DNV_Classification | 1 | delete |  |  | specific_attribute | NV | W | NA
237 | Procurement | null | null | delivery_conditions | 1 | delete |  |  | specific_attribute | CIF | FOT | FOB | EXW | CIP
238 | Procurement | null | null | change_order_No | 1 | delete |  | If the item refers to a change order, indicate the number | specific_attribute
239 | Procurement | null | null | procurement_status | 1 | delete |  |  | specific_attribute | 00 - RM not issued | 01 - RM issued | 02 - RM in cotation | 03 - Proposal in Technical Analysis | 04 - PO issued | 05 - Manufacturing in progress | 06 - Partially delivered | 07 - Total Delivery | 08 - RM Canceled | 09 - RM Hold
240 | Engineering | null | null | SOP | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SOP code (if necessary) | specific_attribute
241 | Engineering | null | null | SSOP | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | SSOP code (if necessary) | specific_attribute
242 | Engineering | null | null | hull_or_topsides | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | hull | topsides
243 | Engineering | null | null | Vendor_name | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Vendor_name | specific_attribute
244 | Engineering | null | null | dicipline_owner | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Inform document discipline by Owner | specific_attribute
245 | Engineering | null | null | discipline_contractor | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Inform document discipline by Seller/Contractor. | specific_attribute
246 | Engineering | null | null | operation_MWS | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | MWS review required (yes/no) | specific_attribute
247 | Engineering | null | null | document_type | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | document_type | specific_attribute
248 | Engineering | null | null | document_number | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | document_number | primary_key
249 | Engineering | null | null | document_title | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | document_title | specific_attribute
250 | Engineering | null | null | reason_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Example: Detailment, for construction, as built... | specific_attribute
251 | Engineering | null | null | last_issued_revision | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | last_issued_revision | specific_attribute
252 | Engineering | null | null | last__issued_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | last__issued_date | specific_attribute
253 | Engineering | null | null | asbuilt_status | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | asbuilt_status | specific_attribute
254 | Engineering | null | null | 3D_model_status | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Inform if 3d model is updated with last document revision. | specific_attribute
255 | Engineering | null | null | owner_status | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | owner_status | specific_attribute
256 | Engineering | null | null | classfication_society_status | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | classfication_society_status | specific_attribute
257 | Engineering | null | null | MWS_status | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | MWS_status | specific_attribute
258 | Engineering | null | null | Final_status | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 | Inform actual document status. For exemple: For comments, reproved, issued... | specific_attribute
259 | Engineering | null | null | 0_issue_planned_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Planned issue date of revision 0 | specific_attribute
260 | Engineering | null | null | A_issue_planned_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Planned issue date of revision A | specific_attribute
261 | Engineering | null | null | B_issue_planned_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Planned issue date of revision B | specific_attribute
262 | Engineering | null | null | C_issue_planned_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Planned issue date of revision C | specific_attribute
263 | Engineering | null | null | D_issue_planned_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Planned issue date of revision D | specific_attribute
264 | Engineering | null | null | E_issue_planned_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Planned issue date of revision E. Forecast E revision date. | specific_attribute
265 | Engineering | null | null | 0_issued_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date revision 0 was issued | specific_attribute
266 | Engineering | null | null | A_issued_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date revision A was issued | specific_attribute
267 | Engineering | null | null | B_issued_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date revision B was issued | specific_attribute
268 | Engineering | null | null | C_issued_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date revision C was issued | specific_attribute
269 | Engineering | null | null | D_issued_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date revision D was issued | specific_attribute
270 | Engineering | null | null | E_issued_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Date revision E was issued | specific_attribute
271 | Engineering | null | null | 0_submit_owner_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review 0 to PETROBRAS | specific_attribute
272 | Engineering | null | null | 0_received_owner_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review 0 comments made by PETROBRAS | specific_attribute
273 | Engineering | null | null | A_submit_owner_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review A to PETROBRAS | specific_attribute
274 | Engineering | null | null | A_received_owner_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review A comments made by PETROBRAS | specific_attribute
275 | Engineering | null | null | B_submit_owner_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review B to PETROBRAS | specific_attribute
276 | Engineering | null | null | B_receive_owner_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review B comments made by PETROBRAS | specific_attribute
277 | Engineering | null | null | C_submit_owner_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review C to PETROBRAS | specific_attribute
278 | Engineering | null | null | C_received_owner_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review C comments made by PETROBRAS | specific_attribute
279 | Engineering | null | null | D_submit_owner_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review D to PETROBRAS | specific_attribute
280 | Engineering | null | null | D_received_owner_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review D comments made by PETROBRAS | specific_attribute
281 | Engineering | null | null | E_submit_owner_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review E to PETROBRAS | specific_attribute
282 | Engineering | null | null | E_received_owner_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review E comments made by PETROBRAS | specific_attribute
283 | Engineering | null | null | 0_submit_CS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review 0 to Classification Society | specific_attribute
284 | Engineering | null | null | 0_received_CS_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review 0 comments made by Classification society | specific_attribute
285 | Engineering | null | null | A_submit_CS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review A to Classification Society | specific_attribute
286 | Engineering | null | null | A_received_CS_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review A comments made by Classification society | specific_attribute
287 | Engineering | null | null | B_submit_CS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review B to Classification Society | specific_attribute
288 | Engineering | null | null | B_received_CS_comments_Date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review B comments made by Classification society | specific_attribute
289 | Engineering | null | null | C_submit_CS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review C to Classification Society | specific_attribute
290 | Engineering | null | null | C_received_CS_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review C comments made by Classification society | specific_attribute
291 | Engineering | null | null | D_submit_CS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review D to Classification Society | specific_attribute
292 | Engineering | null | null | D_received_CS_comments_Date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review D comments made by Classification society | specific_attribute
293 | Engineering | null | null | E_submit_CS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review E to Classification Society | specific_attribute
294 | Engineering | null | null | E_received_CS_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review E comments made by Classification society | specific_attribute
295 | Engineering | null | null | 0_submit_MWS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review 0 to Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
296 | Engineering | null | null | 0_received_MWS_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review 0 comments made by Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
297 | Engineering | null | null | A_submit_MWS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review A to Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
298 | Engineering | null | null | A_received_MWS_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review A comments made by Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
299 | Engineering | null | null | B_submit_MWS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review B to Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
300 | Engineering | null | null | B_received_MWS_comments_Date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review B comments made by Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
301 | Engineering | null | null | C_submit_MWS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review C to Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
302 | Engineering | null | null | C_received_MWS_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review C comments made by Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
303 | Engineering | null | null | D_submit_MWS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review D to Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
304 | Engineering | null | null | D_received_MWS_comments_Date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review D comments made by Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
305 | Engineering | null | null | E_submit_MWS_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Submission date for review E to Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
306 | Engineering | null | null | E_received_MWS_comments_date | 0 | no_ change | Date Only Picker | Receipt date of review E comments made by Marine Warranty Surveyor | specific_attribute
307 | Engineering | null | null | engineering_status | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | 00 - Drawing not issued | 01 - Drawing issued for comments | 02 - Drawing issued for field | 03 - Wainting Asbuilt | 04 - Asbuilt Issued
308 | Planning | rundown_curves | null | week_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
309 | Planning | rundown_curves | null | discipline | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | Piping fabrication | Piping assembly | Cargo tank paiting | Structures fabrication | Structures assembly | Structure erection | Outfitting fabrication | Outfitting erection | Cable trays assembly | Cables pulling | Connections | Instruments assembly | Hydrotests execution | Piping cleaning reinstatement | Leakage testes execution | Blank/Loop tests execution | Equipment assembly | Painting
310 | Planning | rundown_curves | null | activity | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
311 | Planning | rundown_curves | null | quantity_total | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
312 | Planning | rundown_curves | null | unit | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
313 | Planning | rundown_curves | null | plan | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
314 | Planning | rundown_curves | null | actual | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
315 | Planning | rundown_curves | null | foreseen | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
316 | Planning | rundown_curves | null | accumulated_actual | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
317 | Planning | Physical_S_Curves | null | week_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
318 | Planning | Physical_S_Curves | null | WBS | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
319 | Planning | Physical_S_Curves | null | WBS_description | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
320 | Planning | Physical_S_Curves | null | physical_weight | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
321 | Planning | Physical_S_Curves | null | _baseline_early | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
322 | Planning | Physical_S_Curves | null | baseline_Later | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
323 | Planning | Physical_S_Curves | null | actual | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
324 | Planning | Physical_S_Curves | null | foreseen | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
325 | Planning | Financial_S_Curves | null | week_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
326 | Planning | Financial_S_Curves | null | WBS | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
327 | Planning | Financial_S_Curves | null | WBS_Description | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
328 | Planning | Financial_S_Curves | null | financial_weight | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
329 | Planning | Financial_S_Curves | null | baseline | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
330 | Planning | Financial_S_Curves | null | actual | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
331 | Planning | Financial_S_Curves | null | foreseen | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
332 | Planning | resouce_histogram | null | month_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
333 | Planning | resouce_histogram | null | discipline | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
334 | Planning | resouce_histogram | null | construction_site | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
335 | Planning | resouce_histogram | null | subcontractor | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
336 | Planning | resouce_histogram | null | onShore_offshore | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | onshore | offshore
337 | Planning | resouce_histogram | null | type_of_work | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
338 | Planning | resouce_histogram | null | curve_type | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
339 | Planning | executive_summary | null | week_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
340 | Planning | executive_summary | null | significant_activities | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
341 | Planning | executive_summary | null | attention_points | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
342 | Planning | programming | null | programming_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
343 | Planning | programming | null | primavera_P6_activity_ID | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
344 | Planning | programming | null | man_hour | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
345 | Planning | programming | null | activity_description | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
346 | Planning | programming | null | WBS | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
347 | Planning | programming | null | WBS_description | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
348 | Planning | programming | null | quantity_total | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
349 | Planning | programming | null | quantity_Unit | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
350 | Planning | programming | null | Week_Start | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
351 | Planning | programming | null | Week_Finish | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
352 | Planning | programming | null | 1st_programming | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
353 | Planning | programming | null | reprogramming | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
354 | Planning | programming | null | supervisor_name | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
355 | Planning | programming | item | programming_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | foreign_key
356 | Planning | programming | item | item_tag | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
357 | Planning | programming | item | WBS | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
358 | Planning | programming | item | WBS_description | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
359 | Planning | programming | item | programming_quantity | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
360 | Planning | programming | item | reprogramming_quantity | 0 | no_ change | Decimal Amount |  | specific_attribute
361 | Planning | milestones | null | milestones_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
362 | Planning | milestones | null | milestone_description | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
363 | Planning | milestones | null | milestone_type | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | Control | Contractual
364 | Planning | milestones | null | baseline | 0 | no_ change | Date Only Picker |  | specific_attribute
365 | Planning | milestones | null | actual | 0 | no_ change | Date Only Picker |  | specific_attribute
366 | Planning | milestones | null | foreseen | 0 | no_ change | Date Only Picker |  | specific_attribute
367 | Planning | risk | null | risk_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
368 | Planning | risk | null | cause | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
369 | Planning | risk | null | mitigation_plan | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
370 | Planning | risk | null | responsible | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
371 | Planning | risk | null | deadline | 0 | no_ change | Date Only Picker |  | specific_attribute
372 | Planning | action_plan | null | action_no | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | primary_key
373 | Planning | action_plan | null | curve | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | Physical S Curve | Rundown Curve
374 | Planning | action_plan | null | WBS | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
375 | Planning | action_plan | null | WBS_description | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
376 | Planning | action_plan | null | justify_deviations | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
377 | Planning | action_plan | null | action_plan | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
378 | Planning | action_plan | null | attention_points | 0 | no_ change | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
379 | Planning | action_plan | null | date_start | 0 | no_ change | Date Only Picker |  | specific_attribute
380 | Planning | action_plan | null | date_finish_ | 0 | no_ change | Date Only Picker |  | specific_attribute
381 | Planning | action_plan | null | contract_cost_impact | 0 | no_ change | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no
382 | Planning | KPI | null | month_no | 0 | no_ change | Date Only Picker |  | primary_key
383 | Planning | KPI | null | Iprog | 0 | no_ change | Decimal Amount | Programming Indicator - Exhibit VI | specific_attribute
384 | Planning | KPI | null | Icprog | 0 | no_ change | Decimal Amount | Programming Compliance Indicator - Exhibit VI | specific_attribute
385 | Planning | KPI | null | steel_Structure | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per ton of assembled steel structure | specific_attribute
386 | Planning | KPI | null | piping_manufactured | 0 | no_ change | Decimal Amount | man_hour per ton of manufactured piping | specific_attribute
387 | Planning | KPI | null | piping_assembled | 0 | no_ change | Decimal Amount | man_hour per ton of assembled piping | specific_attribute
388 | Planning | KPI | null | structure_painting | 0 | no_ change | Decimal Amount | man_hour per square metre of painted steel structure | specific_attribute
389 | Planning | KPI | null | pipe_painting | 0 | no_ change | Decimal Amount | man_hour per square metre of painted pipe | specific_attribute
390 | Planning | KPI | null | electrical_cables | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per metre of laid cable | specific_attribute
391 | Planning | KPI | null | intrumentation_automation_cables | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per metre of laid cable | specific_attribute
392 | Planning | KPI | null | telecommunications_cables | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per metre of installed cable | specific_attribute
393 | Planning | KPI | null | electrical_cable_tray | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per metre of assembled cable tray | specific_attribute
394 | Planning | KPI | null | intrumentation_automation_cables_trays | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per metre of assembled cable tray | specific_attribute
395 | Planning | KPI | null | telecom_cables_tray | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per metre of assembled cable tray | specific_attribute
396 | Planning | KPI | null | electrical_connection | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per connection point | specific_attribute
397 | Planning | KPI | null | instrumentation_automation_connection | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per connection point | specific_attribute
398 | Planning | KPI | null | telecom_connection | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per connection point | specific_attribute
399 | Planning | KPI | null | loop_test_of_blank | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per loop | specific_attribute
400 | Planning | KPI | null | hydrostatic_test | 0 | no_ change | Decimal Amount | man-hour per ton of tested pipe | specific_attribute
401 | Procurement | null | null | ID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
402 | Procurement | null | null | Sub_ID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
403 | Procurement | null | null | DESCRIPTION | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
404 | Procurement | null | null | PKG_DESCRIPTION | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
405 | Procurement | null | null | Quantity | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
406 | Procurement | null | null | Equipment_Package_Number_(SIGEM) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
407 | Procurement | null | null | Type_(Super_Critical_/_Critical_/_NA) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
408 | Procurement | null | null | LLI | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
409 | Procurement | null | null | General_Location | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
410 | Procurement | null | null | Unit_Location | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
411 | Procurement | null | null | Destination_Site | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
412 | Procurement | null | null | SOP | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
413 | Procurement | null | null | SSOP | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
414 | Procurement | null | null | Class_Certification_Type | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
415 | Procurement | null | null | NR_(NR10_/_NR13_/_NA) | 1 | new | Pull Down |  | specific_attribute | NR10 | NR13 | NA
416 | Procurement | null | null | Inspection_Type_(A_/_B_/_C_-_EXH_V) | 1 | new | Pull Down |  | specific_attribute | A | B | C | NA
417 | Procurement | null | null | INMETRO | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
418 | Procurement | null | null | HS_Code | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
419 | Procurement | null | null | NCM_Code | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
420 | Procurement | null | null | Status_01_(Req/_Purch/_Raw...) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
421 | Procurement | null | null | Status_02_(In_Advabce_/_On_Date_/_Delayed) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
422 | Procurement | null | null | EPC_Responsible | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
423 | Procurement | null | null | EPC_Responsible_(Techinical) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
424 | Procurement | null | null | EPC_Responsible_(Buyer) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
425 | Procurement | null | null | Required_On_Site_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
426 | Procurement | null | null | Required_On_Site_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
427 | Procurement | null | null | MR_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
428 | Procurement | null | null | MR_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
429 | Procurement | null | null | MR_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
430 | Procurement | null | null | MR_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
431 | Procurement | null | null | MR_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
432 | Procurement | null | null | RFQ DATE_PLAN | 1 | delete | Date Only Picker |  | specific_attribute
433 | Procurement | null | null | RFQ DATE_ACTUAL | 1 | delete | Date Only Picker |  | specific_attribute
434 | Procurement | null | null | PROPOSAL_RECEIVED_DATE_PLAN | 1 | delete | Date Only Picker |  | specific_attribute
435 | Procurement | null | null | PROPOSAL DATE_EXTENSION | 1 | delete | Date Only Picker |  | specific_attribute
436 | Procurement | null | null | PROPOSAL_RECEIVED_DATE_ACTUAL | 1 | delete | Date Only Picker |  | specific_attribute
437 | Procurement | null | null | TBE_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
438 | Procurement | null | null | TBE_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
439 | Procurement | null | null | TBE_Issue_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
440 | Procurement | null | null | TBE_Issue_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
441 | Procurement | null | null | TBE_Issue_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
442 | Procurement | null | null | TBE_Approval_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
443 | Procurement | null | null | TBE_Approval_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
444 | Procurement | null | null | TBE_Approval_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
445 | Procurement | null | null | PO_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
446 | Procurement | null | null | PO_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
447 | Procurement | null | null | PO_Issue_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
448 | Procurement | null | null | PO_Issue_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
449 | Procurement | null | null | PO_Issue_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
450 | Procurement | null | null | Estimated_Manufacturing_Lead_Time | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
451 | Procurement | null | null | PO_Delivery_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
452 | Procurement | null | null | PO_Delivery_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
453 | Procurement | null | null | PO_Delivery_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
454 | Procurement | null | null | INCOTERM | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
455 | Procurement | null | null | Transportation_Type | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
456 | Procurement | null | null | Transportation_Time | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
457 | Procurement | null | null | Delivery_On_Site_Time | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
458 | Procurement | null | null | EPC_Responsible_(Expeditor) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
459 | Procurement | null | null | EPC_Responsible_(Inspector) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
460 | Procurement | null | null | Supplier | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
461 | Procurement | null | null | Subsupplier | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
462 | Procurement | null | null | Vendor_Responsible | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
463 | Procurement | null | null | Job Title | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
464 | Procurement | null | null | Origin_Area | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
465 | Procurement | null | null | Dimensions_(mm) | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
466 | Procurement | null | null | Weight_(Kg) | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
467 | Procurement | null | null | Special_Tools_(Yes_/_No) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
468 | Procurement | null | null | KOM_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
469 | Procurement | null | null | KOM_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
470 | Procurement | null | null | KOM_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
471 | Procurement | null | null | LD_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
472 | Procurement | null | null | LD_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
473 | Procurement | null | null | LD_Issue_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
474 | Procurement | null | null | LD_Issue_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
475 | Procurement | null | null | LD_Issue_Date_Action | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
476 | Procurement | null | null | ITP_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
477 | Procurement | null | null | ITP_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
478 | Procurement | null | null | ITP_Issue_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
479 | Procurement | null | null | ITP_Issue_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
480 | Procurement | null | null | ITP_Issue_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
481 | Procurement | null | null | ITP_Approval_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
482 | Procurement | null | null | ITP_Approval_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
483 | Procurement | null | null | ITP_Approval_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
484 | Procurement | null | null | PIM_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
485 | Procurement | null | null | PIM_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
486 | Procurement | null | null | PIM_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
487 | Procurement | null | null | Fat_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
488 | Procurement | null | null | Fat_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
489 | Procurement | null | null | Fat_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
490 | Procurement | null | null | Inspection_Report_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
491 | Procurement | null | null | Inspection_Report_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
492 | Procurement | null | null | Inspection_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
493 | Procurement | null | null | Inspection_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
494 | Procurement | null | null | Inspection_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
495 | Procurement | null | null | Expediting_Report_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
496 | Procurement | null | null | Expediting_Report_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
497 | Procurement | null | null | Expediting_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
498 | Procurement | null | null | Expediting_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
499 | Procurement | null | null | Expediting_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
500 | Procurement | null | null | Vendor_Schedule_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
501 | Procurement | null | null | Vendor_Schedule_Last_Issue_Date | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
502 | Procurement | null | null | %_Vendor_Schedule_Fabrication_Plan | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
503 | Procurement | null | null | %_Vendor_Schedule_Fabrication_Actual | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
504 | Procurement | null | null | IRC_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
505 | Procurement | null | null | IRC_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
506 | Procurement | null | null | Dispatch_Dossier_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
507 | Procurement | null | null | Dispatch_Dossier_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
508 | Procurement | null | null | Dispatch_Dossier_Plan_Date | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
509 | Procurement | null | null | Dispatch_Dossier_Issue_Date | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
510 | Procurement | null | null | TRANSPORT_TIME_ (Days) | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
511 | Procurement | null | null | CUSTOM_CLEARANCE (Days) | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
512 | Procurement | null | null | Delivery_On_Site_Date_Plan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
513 | Procurement | null | null | Delivery_On_Site_Date_Replan | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
514 | Procurement | null | null | Delivery_On_Site_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
515 | Procurement | null | null | QTY_Delivered | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
516 | Procurement | null | null | RIR_Number | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
517 | Procurement | null | null | RIR_Last_Revision | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
518 | Procurement | null | null | RIR_Issue_Date_Actual | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
519 | C&A | Pipe | Spool | Class | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
520 | C&A | Pipe | Spool | FLUID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
521 | C&A | Pipe | Spool | INSULATION_THICK_(_mm_) | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
522 | C&A | Pipe | Spool | OPERATION_TEMPERATURE_(_C_) | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
523 | C&A | Pipe | Spool | ELBOW | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
524 | C&A | Pipe | Spool | FLANGE | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
525 | C&A | Pipe | Spool | PIPE_(_m_) | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
526 | C&A | Pipe | Spool | REDUCTION | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
527 | C&A | Pipe | Spool | TEE | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
528 | C&A | Pipe | Spool | VALVE | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
529 | C&A | Pipe | Spool | WELDOLET | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
530 | C&A | Pipe | Spool | OTHER | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
531 | C&A | Pipe | Spool | Fabricated_Weigth_Actual_(kg) | 1 | new | Decimal Amount | Actual welding weight fabricated in fabrication site. | specific_attribute
532 | C&A | Pipe | Spool | %_Welding_Fabricated_actual | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
533 | C&A | Pipe | Spool | Released_to_Assembly_Spool_Quantity | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
534 | C&A | Pipe | Spool | %_Released_to_Assembly_Spool | 1 | new | Decimal Amount | Number of concluded fabrication spools by spool total. | specific_attribute
535 | C&A | Pipe | Spool | Released_to_Assembly_Spool_Weigth | 1 | new | Decimal Amount | Actual assembly welding of isometric spools. | specific_attribute
536 | C&A | Pipe | Spool | Assembly_Weight_(kg) | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
537 | C&A | Pipe | Spool | %_Welding_Assembly | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
538 | C&A | Pipe | Spool | Started_Assembly_Spool_Quantity | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
539 | C&A | Pipe | Spool | Started_Assembly_Spool_Weight | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
540 | C&A | Pipe | Spool | Balance_to_assembly_Spools_quantity | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
541 | C&A | Pipe | Spool | Balance_to_assembly_Spools_weight | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
542 | C&A | Pipe | Spool | %_Spools_released_to_Hidro_test | 1 | new | Decimal Amount | Percentual de spools com status no sysweld de igual ou superior a aguardando TH. % Spools released to Hidro Test (whaiting HT or up) | specific_attribute
543 | C&A | Pipe | Spool | megablock | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
544 | C&A | Pipe | Spool | Elevation_or_compartment | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
545 | C&A | Pipe | Joint | megablock | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
546 | C&A | Pipe | Support | megablock | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
547 | C&A | Pipe | Support | Elevation_or_compartment | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
548 | C&A | Pipe | Valves | Class | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
549 | C&A | Pipe | Valves | sth | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
550 | C&A | Pipe | Valves | megablock | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
551 | C&A | Pipe | Valves | block_or_module | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
552 | C&A | Pipe | Valves | Elevation_or_compartment | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
553 | C&A | Structure | null | megablock | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
554 | C&A | Structure | Joint | megablock | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
555 | C&A | equipment | null | megablock | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
556 | C&A | equipment | null | data_sheet | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
557 | C&A | equipment | null | location_drawing | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
558 | C&A | equipment | null | foundation_drawing | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
559 | C&A | equipment | null | operation_manual | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
560 | C&A | equipment | null | maintenance_manual | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
561 | C&A | equipment | null | inspection_reports | 1 | new | SYS Short Description Text 255 | List of inspection reports that may be applied to static or dynamic equipment: 1 - Equipment location topographic survey report 2 - Internal visual inspection report (SPIE/NR-13) 3 - Borescope survey report 4 - Rotating equipment pre alignment inspection report 5 - Thickness measurement inspection report (SPIE/NR-13) 6 - Bolt tightening torque inspection report (foundation/structure bolting and flange joint tightening) 7 - External visual inspection report (SPIE/NR-13) 8 - Rotating equipment final alignment inspection report 9 - Mechanical completion inspection report | specific_attribute
562 | C&A | EIT | null | megablock | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
563 | C&A | EIT | null | Elevation_or_compartment | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
564 | C&A | Coating | null | quantity | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
565 | C&A | Coating | null | quantity_unit | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
566 | C&A | Coating | null | surface_preparation_quantity_actual | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
567 | C&A | Coating | null | 1st_coating_quantity_actual | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
568 | C&A | Coating | null | 2nd_coating_quantity_actual | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
569 | C&A | Coating | null | 3th_coating_quantity_actual | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
570 | C&A | Coating | null | 4th_coating_quantity_actual | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
571 | Planning | rundown_curves | null | primavera_P6_activity_ID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
572 | Planning | rundown_curves | null | hull_or_topsides | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
573 | Planning | rundown_curves | null | module_or_block_or_mega_block | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
574 | Planning | Physical_S_Curves | null | primavera_P6_activity_ID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
575 | Planning | Financial_S_Curves | null | primavera_P6_activity_ID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
576 | Planning | resouce_histogram | null | baseline | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
577 | Planning | resouce_histogram | null | actual | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
578 | Planning | resouce_histogram | null | foreseen | 1 | new | Decimal Amount |  | specific_attribute
579 | Planning | programming | item | quantity_Unit | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
580 | Planning | programming | item | primavera_P6_activity_ID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
581 | Planning | action_plan | null | primavera_P6_activity_ID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
582 | Planning | KPI | null | hull_painting | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
583 | C&A | EIT | null | network_cable_test/certification | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
584 | C&A | EIT | null | NR10 | 1 | new | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no | NA
585 | C&A | EIT | null | EX | 1 | new | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no | NA
586 | C&A | EIT | null | blank_test_report | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
587 | C&A | Pipe | Spool | Fabricated_Weigth_Actual__with_END_aproved | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
588 | C&A | Pipe | Spool | Assembly_Weight_with_END_aproved | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
589 | C&A | Pipe | Spool | Last_status_Date | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
590 | C&A | Pipe | Spool | milestone_description | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
591 | C&A | Pipe | Spool | SHOPDRAWING | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
592 | C&A | Pipe | Spool | CLEANING_METHOD | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
593 | C&A | Pipe | Spool | LEAK_TEST_FOLDER_NUMBER | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
594 | C&A | Pipe | Spool | NACE_(Y/N) | 1 | new | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no | NA
595 | C&A | Pipe | Spool | NR13 | 1 | new | Pull Down |  | specific_attribute | yes | no | NA
596 | C&A | Pipe | Spool | PMI_report | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
597 | C&A | Pipe | Spool | PMI_date | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
598 | C&A | Pipe | Spool | BOROSCOPE_INSPECTION_report | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
599 | C&A | Pipe | Spool | BOROSCOPE_INSPECTION_date | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
600 | C&A | Pipe | Joint | ISOMETRIC | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
601 | C&A | Pipe | Joint | ISOMETRIC_REVISION | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
602 | C&A | Pipe | Joint | JOINT_TYPE_(FW_PW) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
603 | C&A | Pipe | Joint | CLASS | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
604 | C&A | Pipe | Joint | FLUID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
605 | C&A | Pipe | Joint | PIPELINE | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
606 | C&A | Pipe | Joint | Last_status_date | 1 | new | Date Only Picker |  | specific_attribute
607 | C&A | Pipe | Support | SOP | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
608 | C&A | Pipe | Support | SSOP | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
609 | C&A | Pipe | Valves | SOP | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
610 | C&A | Pipe | Valves | SSOP | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
611 | C&A | Pipe | Valves | VALVE_TYPE_(FLG/WLD) | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
612 | C&A | Pipe | Valves | JOINT_NUMBER | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
613 | C&A | Pipe | Valves | FLUID | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
614 | C&A | Pipe | Valves | LEAK_TEST_FOLDER_NUMBER | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
615 | C&A | equipment | null | milestone_description | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
616 | C&A | equipment | null | LOCATION_OF_TAP_AND_TTAS | 1 | new | SYS Short Description Text 255 |  | specific_attribute
617 | Safety Studies | null | null | identification | 1 | new | Decimal Amount | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | primary_key
618 | Safety Studies | null | null | project_phase | 1 | new | Pull Down | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | specific_attribute
619 | Safety Studies | null | null | description | 1 | new | SYS Short Description Text 255 | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | specific_attribute
620 | Safety Studies | null | null | safety_study_origin | 1 | new | SYS Short Description Text 255 | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | specific_attribute
621 | Safety Studies | null | null | status | 1 | new | Pull Down | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | specific_attribute
622 | Safety Studies | null | null | deadline | 1 | new | Date Picker | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | specific_attribute
623 | Safety Studies | null | null | associated_system_sop | 1 | new | Decimal Amount | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | specific_attribute
624 | Safety Studies | null | null | company_subcontractor_responsible_for_implementation | 1 | new | SYS Short Description Text 255 | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | specific_attribute
625 | Safety Studies | null | null | disciplines_responsible_for_implementation | 1 | new | Pull Down | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | specific_attribute
626 | Safety Studies | null | null | evidence_of_implementation_or_justification | 1 | new | SYS Short Description Text 255 | According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002 | specific_attribute
Note on E588: Thiago Teixeira Kunz: Peso de avanço em solda de fabricação no site de fabricação.
Note on E589: Thiago Teixeira Kunz: Avanço do item solda de montagem dos spools do isométrico

## C&A - Pipe - Spool
C&A - Pipe - Spool
hull_or_topsides | block_or_module | site_fabrication | site_assembly | sop | ssop | sth | isometric_number | Isometric_revision | P&ID_no | P&ID_revision | sheet_no | elevation | manufacture | pipe_Line | pipe_system | Spool | piperun | diameter_ | thickness | weight | surface_area | internal_coating | internal_coating_type | internal_coating_report | insulation | insulation_type | metal | SPEC_BR | PN | dimensional_report | material_specification | chemical_cleaning | coating_type | coating_report | coating_touchup | status_spool | Class | FLUID | INSULATION_THICK_(_mm_) | OPERATION_TEMPERATURE_(_C_) | ELBOW | FLANGE | PIPE_(_m_) | REDUCTION | TEE | VALVE | WELDOLET | OTHER | Fabricated_Weigth_Actual_(kg) | %_Welding_Fabricated_actual | Released_to_Assembly_Spool_Quantity | %_Released_to_Assembly_Spool | Released_to_Assembly_Spool_Weigth | Assembly_Weight_(kg) | %_Welding_Assembly | Started_Assembly_Spool_Quantity | Started_Assembly_Spool_Weight | Balance_to_assembly_Spools_quantity | Balance_to_assembly_Spools_weight | %_Spools_released_to_Hidro_test | megablock | Elevation_or_compartment | Fabricated_Weigth_Actual__with_END_aproved | Assembly_Weight_with_END_aproved | Last_status_Date | milestone_description | SHOPDRAWING | CLEANING_METHOD | LEAK_TEST_FOLDER_NUMBER | NACE_(Y/N) | NR13 | PMI_report | PMI_date | BOROSCOPE_INSPECTION_report | BOROSCOPE_INSPECTION_date
Navigation Painel
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Block for hull or module for Topsides
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Where the spool will be fabricate
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Where the spool will be assembly
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SOP code (if necessary)
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SSOP code (if necessary)
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: STH report number
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: isometric_number
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Isometric_revision
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: P&ID number
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: P&ID_revision
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool shop/fabrication drawing number.
Note on M2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: The dimension of the elevation that the spool is physically assembled.
Note on N2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contractor / Site of manufacture.
Note on O2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe Line number (product - line number)
Note on P2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe system number (System Description)
Note on Q2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool number
Note on R2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Engineering pipeline attribute, with complete line code with line diameter. For exemple: 4"-P-H10N-4213-PP. Pipeline also exists but for example, it would be only the product and the line number: P-4213.
Note on S2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Diameter
Note on T2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Thickness
Note on U2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Weight.
Note on V2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Surface_Area.
Note on X2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Internal_Coating_Type.
Note on Y2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Internal_Coating_Report Number
Note on AC2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe BR number (Br Description)
Note on AD2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Part Number according to the ASME
Note on AE2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Dimensional_Report number
Note on AF2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Material_Specification
Note on AH2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Coating_Type
Note on AI2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool Coating_Report number
Note on AJ2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe touchup number (Touchup Description)
Note on AX2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Actual welding weight fabricated in fabrication site.
Note on BA2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Number of concluded fabrication spools by spool total.
Note on BB2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Actual assembly welding of isometric spools.
Note on BI2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Percentual de spools com status no sysweld de igual ou superior a aguardando TH. % Spools released to Hidro Test (whaiting HT or up)

## C&A - Pipe - Joint
C&A - Pipe - Joint
hull_or_topside | block_or_module | P&ID_no | P&ID_revision | sop | ssop | sth | Spool | Joint | diameter_ | FW_PW | weld_type | inpection_class | weld_volume | fit_up | 1st_repair_report | 2st_repair_report | visual | visual__1st_repair | visual__2nd_repair | MT_PT_before_welding | MT_PT_bevel | MT_PT_weld | MT_PT_1st_Repair | MT_PT_2nd_Repair | RT_Paut | RT_Paut_1st_Repair | RT_Paut_2st_Repair | hardness_test | PWHT | PMI | ferrite_test | remark | WPS | heat_1 | Lot_1 | Heat_2 | Lot_2 | 1st_Consumable | 2nd_Consumable | welder_number_root | welder_number_root__1st_repair | welder_number_root__2st_repair | welder_number_buildup | welder_number_buildup_1st_Repair | welder_number_buildup_2st_Repair | status_pipe_joint | megablock | ISOMETRIC | ISOMETRIC_REVISION | JOINT_TYPE_(FW_PW) | CLASS | FLUID | PIPELINE | Last_status_date
Navigation Painel
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Block for hull or module for Topsides
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: P&ID number
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: P&ID_revision
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SOP code (if necessary)
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SSOP code (if necessary)
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: sth
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Spool
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint number
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Diameter.
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Field Weld or Pipeshop Welding
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Weld_Type.
Note on M2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Inpection_Class.
Note on N2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Weld_Volume.
Note on O2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Fit_up report number.
Note on P2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint 1St_Repair_Report number
Note on Q2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint 2St_Repair_Report number
Note on R2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Visual Report number
Note on S2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Visual _1St_Repair Report number
Note on T2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Visual _2Nd_Repair Report number
Note on U2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Magnetic particle testing/Penetrating Liquid Testing
Note on V2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Magnetic particle testing/Penetrating Liquid Testing
Note on W2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Penetrating Liquids and Magnetic Particles Report number
Note on X2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Mt_Pt_1St_Repair Report number
Note on Y2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Mt_Pt_2Nd_Repair Report number
Note on Z2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Raio X testing/Phase Array Ultrasonic Testing (PAUT)
Note on AA2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint RX test / Phased Array test _1St_Repair Report number
Note on AB2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint RX test / Phased Array test_2St_Repair Report number
Note on AC2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint hardness teste report number
Note on AD2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Post Weld Heat Treatment
Note on AE2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Positive Material Identification
Note on AF2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ferrite Test
Note on AG2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe remark number (Remark Description)
Note on AH2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Welding Procedure Specification
Note on AI2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Heat Number from the material of side 1
Note on AJ2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe 1 number (product - 1 number)
Note on AK2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Heat Number 2
Note on AL2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe 2 number (product - 2 number)
Note on AM2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Consumable Certificate from the 1st welding Process
Note on AN2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Consumable Certificate from the 2nd welding Process
Note on AO2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Welder_Number_Root Number
Note on AP2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Welder_Number_Root_ 1St_Repair Number
Note on AQ2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Welder_Number_Root_ 2St_Repair Number
Note on AR2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Welder_Number_Buildup Number
Note on AS2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe Repair number (product - repair number)
Note on AT2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe Repair number (product - repair number)

## C&A - Pipe - Support
C&A - Pipe - Support
hull_or_topside | block_or_module | site_fabrication | site_assembly | support_tag | pipe_line | spool | isometric_number | Isometric_revision | support_type | manufacture | weight | status_pipe_support | megablock | Elevation_or_compartment | SOP | SSOP
Navigation Painel
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe module number (Module Description)
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe fabrication Site.
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe assembly Site.
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe tag number
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe line number
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe spool number
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe number number
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe isometric revision number
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Typical support code.
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pipe manufacture site
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: weight

## C&A - Pipe - Valves
C&A - Pipe - Valves
valve | drawing_no | P&ID_no | P&ID_revision | pipe_line | isometric_number | Isometric_revision | manufacture | model_manufacture | diamenter | status_pipe_valves | Class | sth | megablock | block_or_module | Elevation_or_compartment | SOP | SSOP | VALVE_TYPE_(FLG/WLD) | JOINT_NUMBER | FLUID | LEAK_TEST_FOLDER_NUMBER
Navigation Painel
Note on A2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: valve tag
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: drawing_no
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: P&ID number
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: P&ID_revision
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: valve pipe_line number
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: isometric_number
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Isometric_revision
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valve Vendor / Supplyer
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valve vendor / Supplyer Model / type
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valve Diameter.

## C&A - Structure
C&A - Structure
hull_or_topside | block_or_module | structure_type | structure_element | structure_type | drawing_br | drawing_revision | assembly_drawing | assembly_drawing_revision | manufacture_drawing | manufacture_drawing_revision | material_specification | weight | coating_type | coating_report | coating_touchup | status_structure | megablock
Navigation Painel
Note on A2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: hull_or_topside
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Block for hull or module for Topsides
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Primary, secondary or terciary structure.
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: This is the primary key of the worksheet, it is a code that identifies the structural element to be possible to join in the 3D model.
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Is repeated. Can be cancelled.
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Petrobras Drawing Reference
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: drawing_revision
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: We already have an attribute for shop drawing with the name manufacture_drawing. Assembly_drawing are the assembly drawings that the contractor usually issues to field personnel.
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Structure assembly drawing revision
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Manufacture Drawing Number
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Structure manufacture drawing revision
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Material description
Note on M2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: weight
Note on N2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: coating_type
Note on O2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: coating_report
Note on P2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: coating_touchup

## C&A - Structure - Joint
C&A - Structure - Joint
hull_or_topside | block_or_module | structure_element | joint | WW_FW | weld_type | weld_extension | group | inspection_level | WPS | fit_up | visual | PT | MT | RX_US | final_dimensional | welder_number_root | welder_number_buildup | consumable | status_structure_joint | megablock
Navigation Painel
Note on A2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: hull_or_topside
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Block for hull or module for Topsides
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Structure element tag
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Structure Joint tag
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Workshop Weld / Field Weld
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Weld_Type (root/buildup)
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Weld extension in mm.
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Structure group
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: inspection_level
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Welding Procedure Specification
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint fit_up report number
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint Visual report number
Note on M2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Penetrating Liquid Testing Report Number
Note on N2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Magnetic particle testing Report Number
Note on O2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Raio X testing/Ultrasonic Testing Report Number
Note on P2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Final Dimensional Assembly Report Number
Note on Q2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: welder_number_root
Note on R2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: welder_number_buildup
Note on S2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Structure Consumable report number
Note on T2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Joint last step concluded

## C&A - equipment
C&A - equipment
hull_or_topside | block_or_module | sop | ssop | equipment_tag | function_test | manufacturer | model_manufacturer | Elevation_or_compartment | Equipament_Tag | Description_Tag | Drawing_No. | drawing_Revision | status_equipment | megablock | data_sheet | location_drawing | foundation_drawing | operation_manual | maintenance_manual | inspection_reports | milestone_description | LOCATION_OF_TAP_AND_TTAS
Navigation Painel
Note on A2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: hull_or_topside
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Block for hull or module for Topsides
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SOP code (if necessary)
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SSOP code (if necessary)
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: equipment_tag
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Function Test Report Number
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equip. Vendor / Supplyer
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equip. Vendor / Supplyer model / type
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Elevation
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Repeated - cancel
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Description Tag
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Drawing No. Equipment General Arrangement Drawing - w/ foot prints
Note on M2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: drawing_Revision
Note on U2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: List of inspection reports that may be applied to static or dynamic equipment: 1 - Equipment location topographic survey report 2 - Internal visual inspection report (SPIE/NR-13) 3 - Borescope survey report 4 - Rotating equipment pre alignment inspection report 5 - Thickness measurement inspection report (SPIE/NR-13) 6 - Bolt tightening torque inspection report (foundation/structure bolting and flange joint tightening) 7 - External visual inspection report (SPIE/NR-13) 8 - Rotating equipment final alignment inspection report 9 - Mechanical completion inspection report

## C&A - EIT
C&A - EIT
hull_or_topside | block_or_module | sop | ssop | eit_tag | item_type | quantity | quantity_unit | pullin_cable_report | conection_report | assembly_report | hydrostec_test | calibration_report | continuity_test | megger_test | HIPOT_test | status_eit | megablock | Elevation_or_compartment | network_cable_test/certification | NR10 | EX | blank_test_report
Navigation Painel
Note on A2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: hull_or_topside
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Block for hull or module for Topsides
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SOP code (if necessary)
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SSOP code (if necessary)
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: eit_tag
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: quantity
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: quantity unit
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: pullin_cable_report number
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: conection_report number
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: assembly_report number
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Apply to tubbing / Report Number
Note on M2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: calibration_report number
Note on N2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: continuity_test report number
Note on O2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: megger_test report number
Note on P2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: HIPOT_test report number

## C&A - Coating
C&A - Coating
hull_or_topsides | Mega_block | block_or_module | discipline | item_type | item | painting_system_code_petrobras | painting_system_code_contractor | primary_surface_preparation_report | secondary_surface_preparation_report | painting_report | touchup_report | field_painting_report | surface_preparation_holdpoint_inspection | 1st_coating_holdpoint_inspection | 2nd_coating_holdpoint_inspection | 3rd_coating_holdpoint_inspection | 4th_coating_holdpoint_inspection | date_surface_preparation_holdpoint_inspection | date_1st_coating_holdpoint_inspection | date_2nd_coating_holdpoint_inspection | date_3rd_coating_holdpoint_inspection | date_4th_coating_holdpoint_inspection | problems_history | status_coating | quantity | quantity_unit | surface_preparation_quantity_actual | 1st_coating_quantity_actual | 2nd_coating_quantity_actual | 3th_coating_quantity_actual | 4th_coating_quantity_actual
Navigation Painel
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: If it is a hull, inform the mega block
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Block for hull or module for Topsides
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Identification of component that will be paiting, hull block assembly erections joints
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Painting System PETROBRAS
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Painting System CONTRACTOR
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Report Number of Abrasive Blast Primary
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Report Number of Abrasive Blast Secondary
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Number of Paiting Inspection Report
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Number of Touchup Report
Note on M2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Number of Field Inspection Report
Note on S2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date Plan for Owner Surface Preparation Inspection
Note on T2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date Plan for Owner 1st Coating Inspection
Note on U2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date Plan for Owner 2nd Coating Inspection
Note on V2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date Plan for Owner 3rd Coating Inspection
Note on W2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date Plan for Owner 4th Coating Inspection
Note on X2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: problems_history description

## Procurement
Procurement
item_tag | ID | Sub_ID | DESCRIPTION | PKG_DESCRIPTION | Quantity | Equipment_Package_Number_(SIGEM) | Type_(Super_Critical_/_Critical_/_NA) | LLI | General_Location | Unit_Location | Destination_Site | SOP | SSOP | Class_Certification_Type | NR_(NR10_/_NR13_/_NA) | Inspection_Type_(A_/_B_/_C_-_EXH_V) | INMETRO | HS_Code | NCM_Code | Status_01_(Req/_Purch/_Raw...) | Status_02_(In_Advance_/_On_Date_/_Delayed) | EPC_Responsible | EPC_Responsible_(Technical) | EPC_Responsible_(Buyer) | Required_On_Site_Date_Plan | Required_On_Site_Date_Replan | MR_Number | MR_Last_Revision | MR_Date_Plan | MR_Date_Replan | MR_Date_Actual | RFQ DATE_PLAN | RFQ DATE_ACTUAL | PROPOSAL_RECEIVED_DATE_PLAN | PROPOSAL DATE_EXTENSION | PROPOSAL_RECEIVED_DATE_ACTUAL | TBE_Number | TBE_Last_Revision | TBE_Issue_Date_Plan | TBE_Issue_Date_Replan | TBE_Issue_Date_Actual | TBE_Approval_Date_Plan | TBE_Approval_Date_Replan | TBE_Approval_Date_Actual | PO_Number | PO_Last_Revision | PO_Issue_Date_Plan | PO_Issue_Date_Replan | PO_Issue_Date_Actual | Estimated_Manufacturing_Lead_Time | PO_Delivery_Date_Plan | PO_Delivery_Date_Replan | PO_Delivery_Date_Actual | INCOTERM | Transportation_Type | Transportation_Time | Delivery_On_Site_Time | EPC_Responsible_(Expeditor) | EPC_Responsible_(Inspector) | Supplier | Subsupplier | Vendor_Responsible | Job Title | Origin_Area | Dimensions_(mm) | Weight_(Kg) | Special_Tools_(Yes_/_No) | KOM_Date_Plan | KOM_Date_Replan | KOM_Date_Actual | LD_Number | LD_Last_Revision | LD_Issue_Date_Plan | LD_Issue_Date_Replan | LD_Issue_Date_Actual | ITP_Number | ITP_Last_Revision | ITP_Issue_Date_Plan | ITP_Issue_Date_Replan | ITP_Issue_Date_Actual | ITP_Approval_Date_Plan | ITP_Approval_Date_Replan | ITP_Approval_Date_Actual | PIM_Date_Plan | PIM_Date_Replan | PIM_Date_Actual | Fat_Date_Plan | Fat_Date_Replan | Fat_Date_Actual | Inspection_Report_Number | Inspection_Report_Last_Revision | Inspection_Date_Plan | Inspection_Date_Replan | Inspection_Date_Actual | Expediting_Report_Number | Expediting_Report_Last_Revision | Expediting_Date_Plan | Expediting_Date_Replan | Expediting_Date_Actual | Vendor_Schedule_Number | Vendor_Schedule_Last_Issue_Date | %_Vendor_Schedule_Fabrication_Plan | %_Vendor_Schedule_Fabrication_Actual | IRC_Number | IRC_Last_Revision | Dispatch_Dossier_Number | Dispatch_Dossier_Last_Revision | Dispatch_Dossier_Plan_Date | Dispatch_Dossier_Issue_Date | TRANSPORT_TIME_ (Days) | CUSTOM_CLEARANCE (Days) | Delivery_On_Site_Date_Plan | Delivery_On_Site_Date_Replan | Delivery_On_Site_Date_Actual | QTY_Delivered | RIR_Number | RIR_Last_Revision | RIR_Issue_Date_Actual
Navigation Painel
Note on A2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: item_tag

## Engineering
Engineering
SOP | SSOP | hull_or_topsides | Vendor_name | dicipline_owner | discipline_contractor | operation_MWS | document_type | document_number | document_title | reason_revision | last_issued_revision | last__issued_date | asbuilt_status | 3D_model_status | owner_status | classfication_society_status | MWS_status | Final_status | 0_issue_planned_date | A_issue_planned_date | B_issue_planned_date | C_issue_planned_date | D_issue_planned_date | E_issue_planned_date | 0_issued_date | A_issued_date | B_issued_date | C_issued_date | D_issued_date | E_issued_date | 0_submit_owner_date | 0_received_owner_comments_date | A_submit_owner_date | A_received_owner_comments_date | B_submit_owner_date | B_receive_owner_comments_date | C_submit_owner_date | C_received_owner_comments_date | D_submit_owner_date | D_received_owner_comments_date | E_submit_owner_date | E_received_owner_comments_date | 0_submit_CS_date | 0_received_CS_comments_date | A_submit_CS_date | A_received_CS_comments_date | B_submit_CS_date | B_received_CS_comments_Date | C_submit_CS_date | C_received_CS_comments_date | D_submit_CS_date | D_received_CS_comments_Date | E_submit_CS_date | E_received_CS_comments_date | 0_submit_MWS_date | 0_received_MWS_comments_date | A_submit_MWS_date | A_received_MWS_comments_date | B_submit_MWS_date | B_received_MWS_comments_Date | C_submit_MWS_date | C_received_MWS_comments_date | D_submit_MWS_date | D_received_MWS_comments_Date | E_submit_MWS_date | E_received_MWS_comments_date | engineering_status
Navigation Painel
Note on A2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SOP code (if necessary)
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SSOP code (if necessary)
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vendor_name
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inform document discipline by Owner
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inform document discipline by Seller/Contractor.
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: MWS review required (yes/no)
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: document_type
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: document_number
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: document_title
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Example: Detailment, for construction, as built...
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: last_issued_revision
Note on M2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: last__issued_date
Note on N2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: asbuilt_status
Note on O2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inform if 3d model is updated with last document revision.
Note on P2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: owner_status
Note on Q2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: classfication_society_status
Note on R2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: MWS_status
Note on S2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Inform actual document status. For exemple: For comments, reproved, issued...
Note on T2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Planned issue date of revision 0
Note on U2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Planned issue date of revision A
Note on V2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Planned issue date of revision B
Note on W2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Planned issue date of revision C
Note on X2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Planned issue date of revision D
Note on Y2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Planned issue date of revision E. Forecast E revision date.
Note on Z2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date revision 0 was issued
Note on AA2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date revision A was issued
Note on AB2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date revision B was issued
Note on AC2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date revision C was issued
Note on AD2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date revision D was issued
Note on AE2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Date revision E was issued
Note on AF2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review 0 to PETROBRAS
Note on AG2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review 0 comments made by PETROBRAS
Note on AH2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review A to PETROBRAS
Note on AI2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review A comments made by PETROBRAS
Note on AJ2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review B to PETROBRAS
Note on AK2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review B comments made by PETROBRAS
Note on AL2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review C to PETROBRAS
Note on AM2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review C comments made by PETROBRAS
Note on AN2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review D to PETROBRAS
Note on AO2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review D comments made by PETROBRAS
Note on AP2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review E to PETROBRAS
Note on AQ2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review E comments made by PETROBRAS
Note on AR2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review 0 to Classification Society
Note on AS2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review 0 comments made by Classification society
Note on AT2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review A to Classification Society
Note on AU2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review A comments made by Classification society
Note on AV2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review B to Classification Society
Note on AW2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review B comments made by Classification society
Note on AX2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review C to Classification Society
Note on AY2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review C comments made by Classification society
Note on AZ2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review D to Classification Society
Note on BA2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review D comments made by Classification society
Note on BB2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review E to Classification Society
Note on BC2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review E comments made by Classification society
Note on BD2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review 0 to Marine Warranty Surveyor
Note on BE2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review 0 comments made by Marine Warranty Surveyor
Note on BF2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review A to Marine Warranty Surveyor
Note on BG2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review A comments made by Marine Warranty Surveyor
Note on BH2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review B to Marine Warranty Surveyor
Note on BI2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review B comments made by Marine Warranty Surveyor
Note on BJ2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review C to Marine Warranty Surveyor
Note on BK2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review C comments made by Marine Warranty Surveyor
Note on BL2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review D to Marine Warranty Surveyor
Note on BM2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review D comments made by Marine Warranty Surveyor
Note on BN2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Submission date for review E to Marine Warranty Surveyor
Note on BO2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Receipt date of review E comments made by Marine Warranty Surveyor

## Planning - rundown_curves
Planning - rundown_curves
week_no | discipline | activity | quantity_total | unit | plan | actual | foreseen | accumulated_actual | primavera_P6_activity_ID | hull_or_topsides | module_or_block_or_mega_block
Navigation Painel

## Planning - Physical_S_Curves
Planning - Physical_S_Curves
week_no | WBS | WBS_description | physical_weight | _baseline_early | baseline_Later | actual | foreseen | primavera_P6_activity_ID
Navigation Painel

## Planning - Financial_S_Curves
Planning - Financial_S_Curves
week_no | WBS | WBS_Description | financial_weight | baseline | actual | foreseen | primavera_P6_activity_ID
Navigation Painel

## Planning - resouce_histogram
Planning - resouce_histogram
month_no | discipline | construction_site | subcontractor | onShore_offshore | type_of_work | curve_type | baseline | actual | foreseen
Navigation Painel

## Planning - executive_summary
Planning - executive_summary
week_no | significant_activities | attention_points
Navigation Painel

## Planning - programming
Planning - programming
programming_no | primavera_P6_activity_ID | man_hour | activity_description | WBS | WBS_description | quantity_total | quantity_Unit | Week_Start | Week_Finish | 1st_programming | reprogramming | supervisor_name
Navigation Painel

## Planning - programming - item
Planning - programming - item
programming_no | item_tag | WBS | WBS_description | programming_quantity | reprogramming_quantity | quantity_Unit | primavera_P6_activity_ID
Navigation Painel

## Planning - milestones
Planning - milestones
milestones_no | milestone_description | milestone_type | baseline | actual | foreseen
Navigation Painel

## Planning - risk
Planning - risk
risk_no | cause | mitigation_plan | responsible | deadline
Navigation Painel

## Planning - action_plan
Planning - action_plan
action_no | curve | WBS | WBS_description | justify_deviations | action_plan | attention_points | date_start | date_finish_ | contract_cost_impact | primavera_P6_activity_ID
Navigation Painel

## Planning - KPI
Planning - KPI
month_no | Iprog | Icprog | steel_Structure | piping_manufactured | piping_assembled | structure_painting | pipe_painting | electrical_cables | intrumentation_automation_cables | telecommunications_cables | electrical_cable_tray | intrumentation_automation_cables_trays | telecom_cables_tray | electrical_connection | instrumentation_automation_connection | telecom_connection | loop_test_of_blank | hydrostatic_test | hull_painting
Navigation Painel
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Programming Indicator - Exhibit VI
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Programming Compliance Indicator - Exhibit VI
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per ton of assembled steel structure
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man_hour per ton of manufactured piping
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man_hour per ton of assembled piping
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man_hour per square metre of painted steel structure
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man_hour per square metre of painted pipe
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per metre of laid cable
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per metre of laid cable
Note on K2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per metre of installed cable
Note on L2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per metre of assembled cable tray
Note on M2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per metre of assembled cable tray
Note on N2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per metre of assembled cable tray
Note on O2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per connection point
Note on P2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per connection point
Note on Q2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per connection point
Note on R2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per loop
Note on S2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: man-hour per ton of tested pipe

## Safety Studies
Safety Studies
identification | project_phase | description | safety_study_origin | status | deadline | associated_system_sop | company_subcontractor_responsible_for_implementation | disciplines_responsible_for_implementation | evidence_of_implementation_or_justification
Navigation Painel
Note on A2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002
Note on B2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002
Note on C2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002
Note on D2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002
Note on E2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002
Note on F2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002
Note on G2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002
Note on H2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002
Note on I2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: According to the item 6.17 of I-ET-3000.00-5400-947-P4X-002

## Standardized Color for 3D Model
C&A - Pipe - Spool |  | C&A - Pipe - Valves |  | C&A - Structure |  | C&A - equipment |  | C&A - EIT |  | C&A - Coating
Status | Color | Status | Color | Status | Color | Status | Color | Status | Color | Status | Color
00 - WS - Spool Canceled | Fabrication not started | 00 - Not received | Not received | 00 - Not Started | Fabrication not Started | 00 - Not received | Not received | 00 - Not received | Not received | 00 - Waiting Surface Preparation | Not Started
01 - WS - Spool Hold |  | 01 - Assembly not started | Released to assembly | 01 - Wainting Manufacture | Fabrication | 01 - Assembly not started | Released to assembly | 01 - Assembly not started | Released to assembly | 01 - Waiting First Coating | Painting
02 - WS - Waiting for material |  | 02 - Assembled Valve | Assembled and released | 02 - Waiting Painting |  | 02 - Waiting Inspection | Inspection | 02 - Waiting Inspection | Inspection | 02 - Waiting Second Coating
03 - WS - Not Allocated |  |  |  | 03 - Assembly not started | Released to assembly | 03 - Assembled Equipment | Assembled and Released | 05 - Assembled Item | Assembled and Released | 03 - Waiting Third Coating
04 - WS - Not Started |  |  |  | 04 - Waiting Welding | Assembly |  |  |  |  | 04 - Waiting Fourth Coating
05 - WS - Waiting Coupling | Fabrication |  |  | 05 - Waiting Inspection | Inspection |  |  |  |  | 05 - Wainting Surface Preparation Field | Field Painting
06 - WS - Waiting Material List Registration |  |  |  | 06 - Assembled Structure | Assembled and released |  |  |  |  | 06 - Waiting Field Painting
07 - WS - Wainting for Alloy Identification | [9 empty] | 07 - Wainting Inspection Field | Field Inspection
08 - WS - Wainting Welding | [9 empty] | 08 - Coating Approved | Painted and Released
09 - WS - Waiting PT 1st Repair
10 - WS - Waiting PT 2nd Repair
11 - WS - Waiting Welding 1st Repair
12 - WS - Waiting Welding 2nd Repair
13 - WS - Waiting Visual
14 - WS - Waiting Visual 1st Repair
15 - WS - Waiting Visual -2nd Repair
16 - WS - Wainting Approval Threaded/Glued Joint
17 - WS - Wainting PT/MT
18 - WS - Wainting PT before PWHT
19 - WS - Wainting RT/Paut
20 - WS - Wainting hardness test
21 - WS - Wainting PWHT
22 - WS - Wainting hardness after PWHT
23 - WS - Wainting PT after PWHT
24 - WS - Wainting RT/Paut after PWHT
25 - WS - Wainting tightness
26 - WS - Wainting ferrite test
27 - WS - Wainting traceability TAG
28 - WS - Wainting dimensional
29 - WS - Wainting Hydrostatic test
30 - WS - Wainting for painting condition definition
31 - WS - Wainting Metallization
32 - WS - Wainting Metallization/Coating
33 - WS - Wainting Coating/Painting
34 - WS - Wainting electroplating
35 - WS - Wainting iron-blast/Primer
36 - WS - Wainting Intermediate Painting
37 - WS - Wainting Painting finishing
38 - Assembly not started | Released to assembly
39 - C&A - Wainting Coupling | Assembly
40 - C&A - Wainting Material List Registration | Inspection
41 - C&A - Wainting Alloy Identification
42 - C&A - Wainting Welding | Assembly
43 - C&A - Waiting PT 1st Repair | Inspection
44 - C&A - Waiting PT 2nd Repair
45 - C&A - Wainting Welding 1st Repair | Assembly
46 - C&A - Wainting Welding 2nd Repair
47 - C&A - Wainting Visual | Inspection
48 - C&A - Wainting Visual 1st Repair
49 - C&A - Wainting Visual 2nd Repair
50 - C&A - Approval Threaded/Glued Joint
51 - C&A - Wainting PT/MT
52 - C&A - Wainting PT before PWHT
53 - C&A - Wainting RT/Paut
54 - C&A - Wainting hardness test
55 - C&A - Wainting PWHT
56 - C&A - Wainting hardness test after PWHT
57 - C&A - Wainting PT after PWHT
58 - C&A - Wainting RT/Paut after PWHT
59 - C&A - Wainting tighness
60 - C&A - Wainting thickness measurement
61 - C&A - Wainting support joint | Assembly
62 - C&A - Wainting traceability | Inspection
63 - C&A - Wainting field dimensional
64 - C&A - Wainting Metallization | Coating
65 - C&A - Waiting for Metalization/Coating
66 - C&A - Waiting for Coating/Painting
67 - C&A- Waiting for Galvanization
68 - C&A - Waiting for painting
69 - C&A - Waiting for Support | Welded
70 - C&A - Waiting for Hydrostatic test | Hidrostatic test and Washing
71 - C&A - Waiting for Washing
73 - C&A - Waiting for Accessories | Welded
73 - C&A - Waiting for Painting touch
74 - C&A - Waiting Thermal Insulation
75 - C&A - Waiting for conditioning
76 - C&A - Waiting for Documentation
77 - C&A - Spool Assembled and Released | Assembled and released